Solicitarea client:Clientul solicită dezvoltarea unei aplicații de tip Glovo. Specifică următoarele secțiuni:  
- Sistem de logistică a rider-ului.  
- Înregistrarea restaurantelor în aplicație  
- Primirea comenzilor de către clienți.  
- Posibilitatea de a adăuga sau elimina produse din meniul restaurantului.  
- Plata cu cardul.  
  
Task-uri Adiționale Ne-meneționate de Client, dar Necesare:  
- Secțiunea financiară: cum restaurantele solicită bani de la administratorii aplicației.  
- Modalități de plată pentru rideri.  
- Generarea automată a facturilor și posibilitatea clientului de a descărca factura generată.  
  
**Ofertă Dezvoltare Aplicație de Tip Glovo:**  
  
I. Scopul Documentului  
Această ofertă preliminară este bazată pe informațiile furnizate de către client. Înainte de a începe efectiv dezvoltarea și de a oferi o estimare exactă a costurilor și timpului necesar, va fi esențial să parcurgem câteva etape de planificare:  
    1. Elaborarea unei diagrame logice pentru a defini arhitectura aplicației.  
    2. Crearea unei diagrame ER pentru a structura baza de date.  
    3. Realizarea unui design inițial în Figma pentru a elimina orice ambiguitate legată de interfața grafică.

**II. Propunere Structură:**  
1. Sistem de Logistică a Rider-ului  
Implementarea unui sistem de gestionare a rider-ilor, inclusiv alocarea automată a comenzilor în funcție de locația și disponibilitatea rider-ilor. Monitorizarea în timp real a locației și a stării livrărilor.  
    • Timp de dezvoltare: 20 zile \* 2 programatori  
2. Înregistrarea Restaurantelor în Aplicație  
Crearea unui sistem care permite restaurantelor să se înregistreze și să-și gestioneze profilul, inclusiv adăugarea și modificarea detaliilor de contact, meniuri și ore de funcționare.  
    • Timp de dezvoltare: 15 zile \* 2 programatori  
3. Primirea Comenzilor de Către Clienți  
Dezvoltarea unei interfețe prietenoase pentru clienți, care permite vizualizarea meniurilor restaurantelor, plasarea comenzilor și urmărirea statusului acestora.  
    • Timp de dezvoltare: 20 zile \* 2 programatori  
4. Gestionarea Meniurilor Restaurantelor  
Funcționalitate care permite restaurantelor să adauge sau să elimine produse din meniul lor, actualizând în timp real disponibilitatea produselor pentru clienți.  
    • Timp de dezvoltare: 10 zile \* 2 programatori  
5. Plata cu Cardul  
Integrarea unei soluții de plată securizată, care să permită clienților să plătească cu cardul prin aplicație.  
    • Timp de dezvoltare: 10 zile \* 2 programatori  
  
**III. Task-uri Adiționale Necesare:**  
1. Secțiunea Financiară pentru Restaurante  
Implementarea unei secțiuni financiare unde restaurantele pot solicita plăți de la administratorii aplicației și vizualizarea istoricului tranzacțiilor.  
    • Timp de dezvoltare: 8 zile \* 1 programator  
2. Modalități de Plată pentru Rideri  
Crearea unui sistem de gestionare a plăților către rideri, inclusiv calcularea sumelor datorate și procesarea plăților.  
    • Timp de dezvoltare: 7 zile \* 1 programator  
3. Generarea Automată a Facturilor  
Automatizarea generării facturilor pentru comenzile plasate și oferirea posibilității clienților de a descărca facturile generate.  
    • Timp de dezvoltare: 5 zile \* 1 programator  
  
**IV. Preț și Timp de Implementare:**  
  
Timp estimat de livrare:  
    • 75 zile \* 2 programatori (600 ore lucrătoare dezvoltare bază): [X] Euro + TVA  
    • 20 zile \* 1 programator (task-uri adiționale = 160 ore lucrătoare): [X] Euro + TVA  
Timpul de livrare este influențat de complexitatea proiectului și cerințele dumneavoastră. Vom lucra în strânsă colaborare cu dumneavoastră pentru a respecta termenele stabilite.